# Prosjektbeskrivelse (Опис проекту)
Prosjekttittel:	Utvikle kurs for å implementere Recovery i norske psykisk helse- og rustjenester
Søkerorganisasjon:	Rådet for psykisk helse
Prosjektleder:	Karl Johan Johansen

Utvikle kurs for å implementere Recovery i norske psykisk helse- og rustjenester / 1. Soliditet / 1.1 Bakgrunn for prosjektet/tiltaket / Recovery er det nye paradigme innen psykisk helse- og rusarbeid i hele verden. / Det skilles mellom personlig og klinisk recovery. Personer med levd erfaring har definert Recovery som en dypt personlig prosess, som «en måte å leve et tilfredsstillende, håpefullt og bidragende liv» selv med eventuelle begrensninger forårsaket av sykdom / (Anthony, 1993). / Personlig recovery skiller seg fra klinisk recovery, som har vært det tradisjonelle synet på Recovery, og basert på en medisinsk modell og et symptomfokusert behandlingsperspektiv: «recovery as remission of illness» (MacPherson et al, 2016). / Resultater i empiriske studier av personlig og klinisk recovery har blitt sammenlignet og vist at de er konseptuelt forskjellige og ikke nødvendigvis har en sammenheng med hverandre (Roe et al, 2011; Leendertse et al, 2021). Tradisjonell, symptomfokusert behandling er ofte nødvendig, men trenger ikke være tilstrekkelig til å innfri kravene til recoveryorienterte helsetjenester, hvor pasienten/brukeren har kontroll på egen recovery-prosess. Personalet må også tilby intervensjoner og recoveryorientert støtte som retter seg mot både kliniske og personlige recovery (Leendertse et al, 2021). / Individuell/personlig recovery orienterte praksiser i helsetjenester er viktig for livene til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, da det fører til individualisert fleksibilitet, økt selvtillit, styrket selvansvar, og egenomsorg, personlig transformasjon og sosial inkludering (Crosse, 2003; Parker et al., 2017; Ramon et al., 2007). En recoveryorientert tilnærming vektlegger tjenestemottakernes styrke og ressurser snarere enn deres begrensninger (Rapp & Goscha, 2011) og plasserer tjenestemottakere først og fremst i sentrum av omsorgen (Horsfall, Paton, & Carrington, 2018; Jacob et al., 2015). / Recoverytilnærmingen oppmuntrer og fremmer kultur og håpsspråk, og iverksetter handlinger som sikrer sosial inkludering (Moxham et al., 2017; Parker et al., 2019; Stuart, Tansey, & Quayle, 2017). / Internasjonalt har Recovery en betydelig lengre historie enn i Norge. Recoveryorienterte tjenester går utover tradisjonell klinisk behandling som er sentrert på symptomreduksjon, med sikte på å hjelpe mennesker å: gjenopprette sosiale forbindelser med andre mennesker og samfunnet forøvrig (C); utvikle håp og optimisme for fremtiden (H); rekonstruere en identitet utover å være «den syke pasienten» (I); oppdage mening med livet (M); og føle seg bemyndiget til å få kontroll over egen behandling (E), ellers kjent som CHIME-rammeverket, (Leamy et al 2011). / I de fem regionale brukerstyrte sentrene i Norge har CHIME vært en velkjent tilnærming, men uten at dette har informert om en systematisk implementering av recoveryorienterte tjenester. / Tilsvarende har noen foregangskommuner, som Trondheim og Sandnes, søkt inspirasjon i recoverytenkning og CHIME-rammeverket, men uten noen systematisk o ppfølging (Løken & Johansen 2019). / Hovedutfordringen ligger i hvordan visjonen om recoveryorienterte psykiske helse- og rustjenester, og recoverykunnskap kan bli en realitet. Det er en betydelig variasjon innen psykiske helsetjenester, når det gjelder helsepersonalets fokus på symptomreduksjon, klinisk recovery og å ta hensyn til ekspertisen av levd erfaring (Adnoy Eriksen, Arman, Davidson, Sundfor & Karlsson, 2014). / Til tross for en økende konsensus om behovet for endring i helsetjenestene, er det ikke tydelig hvordan disse endringene i kunnskap, ferdigheter og holdninger hos alle involverte, skal skje (Gyamfi et al, 2020). / Det er fremdeles stort behov for å utvikle recoveryorienterte psykiske helse- og rustjenester i norske kommuner og særlig på tjenestemottakerens premisser. / Recoverytilnærmingen kan utvikles ved å styrke tjenesteyteres og -lederes kunnskap og ferdigheter, samt skape rom til å diskutere og planlegge tjenesters implementeringsstrategier (Piat et al, 2021). Dette vil innebære å utvikle eller styrke en eksisterende recoveryvisjon og -kultur i tjenestene, som anerkjenner verdien av erfaringskunnskap og bygger recoveryfremmende samarbeid mellom tjenestene og utvikle et recoveryorientert helsepersonell (Mental Health Commission, 2015). / Målet med prosjektet / 1. Styrke livskvaliteten til tjenestemottakere av psykisk helse- og rustjenester ved å sikre at tjenestene jobber recoveryorientert og involverer tjenestemottakere slik at deres styrker, behov og personlig verdier og mål blir identifisert og vektlagt. / 2. Støtte ledere og ansatte i psykiske helse- og rustjenester til å implementere en recoveryvisjon, skape engasjement og kultur på tvers av deres organisasjon/enhet, og å øke kapasiteten og bærekraften gjennom utvikling av en recoveryorientert arbeidsstyrke. / For prosjektet er det inngått samarbeidsavtaler med kommunene Bærum, Sandnes, Tromsø og Trondheim. / Kommunene tilbyr ulike recoveryorienterte psykiske helse- og rustjenester og er motivert til å videreutvikle og systematisere dette tilbudet. De fire kommunene vil heretter bli omtalt som deltakerkommunene. / 1.2 Aktivitet/tiltak/metode / Hovedmålet er å utvikle og levere recoveryorienterte opplæringskurs for tjenesteytere- og ledere i psykiske helse- og rustjenester. Opplæringskursene skal ta for seg hva recovery går ut på og hvordan praktisk recoveryarbeid kan bli organisert og gjennomført i tjenestene. / Opplæringskursene utvikles i samarbeid med tjenestemottakere, -ytere og -ledere i psykiske helse- og rustjenester i deltakerkommunene. / Tjenester er virksomheter, enheter eller organisasjoner i kommunen som tilbyr aktiviteter og tiltak rettet mot psykisk helse og rus. / Tjenestemottakere er eksempelvis brukere, deltakere eller pasienter av tjenestene. Tjenesteytere er personer ansatt i tjenestene som for eksempel erfaringskonsulenter / medarbeidere, miljø- og sosialarbeidere og annen helsepersonell. / Tjenesteledere er personer ansatt i tjenestene som for eksempel avdelings- og enhetsledere. / Prosjektdeltakerne er personer knyttet til et utvalg av 5 psykiske helse- og rustjenester i hver deltakerkommune. Dette vil gi et utvalg på totalt 20 tjenester. Utvalgskriteriene er at tjenesten er forpliktet til å utvikle et recoveryorientert tilbud, og at tjenesten tilbyr aktiviteter eller tiltak innen psykisk helse og rus. / For eksempel lavterskel tilbud og møteplasser, sosiale velferdstjenester og boligtjenester til mennesker med psykiske helse- og/eller rusutfordringer. / Utviklingsprosessen for opplæringskursene innebærer følgende aktiviteter i kronologisk rekkefølge: / 1. Kartleggingsmøter med tjenesteledere / 2. Individuelle intervju med tjenestemottakere og -ytere / 3. Feedbackmøter med tjenestemottakere og -ytere / 4. Samarbeidsworkshops med tjenestemottakere, -ytere og ledere / 5. Avslutningsarrangement / 6. Recoveryorienterte opplæringskurs for tjenesteytere og -ledere / 7. Oppfølgingsmøter med tjenesteledere etter gjennomført opplæringskurs, / 1.2.1 Beskrivelse av aktivitetene / Kartleggingsmøter med tjenesteledere / Formålet med kartleggingsmøtene er å identifisere eksisterende recoveryorienterte praksiser og rutiner i deltakerkommunens utvalgte tjenester. Resultatene fra møtene inngår i planlegging og utforming av kommende aktiviteter i prosjektet, slik som intervju og samarbeidsmøter. / Kartleggingsmøtene med tjenestelederne skal gi en oversikt over tjenesters prioriterte handlingsplaner og hvordan recovery er forankret i planene. / Tjenestelederne kan bidra til å identifisere områder hvor de erkjenner at endring og videreutvikling er nødvendig og hensiktsmessig. Å engasjere tjenesteledere i kartleggingsprosessen er hensiktsmessig fordi de har innsikt i tjenestens beslutningsprosesser, ressurstilgang og utviklingsbehov. / Dermed er tjenestelederne relevante lagspillere for å kartlegge og drøfte implementeringsstrategier for recoveryorienterte praksiser og rutiner i tjenestene. / Videre har kartleggingsmøtene en sosial funksjon og skal etablere samarbeidsrelasjoner mellom tjenestene og prosjektgruppen. Dette er viktig i det videre rekrutteringsarbeidet i prosjektet. / Det skal gjennomføres ett kartleggingsmøte i hver deltakerkommune med 1-2 tjenesteledere fra hver tjeneste. / Dette gir et utvalg på 10 tjenesteledere per deltakerkommune og et utvalg på totalt 40 tjenesteledere. Møtene holdes fysisk i deltakerkommunen med en varighet på 4 timer. / Møtene vil bli digitalt tatt opp, transkribert og tematisk analysert. Prosjektgruppen planlegger og gjennomfører kartleggingsmøtene. / 2. Individuelle intervju med tjenestemottakere og -ytere / Formålet med de individuelle dybdeintervjuene er å samle tjenestemottakere- og yteres erfaringer med recoveryorienterte praksiser og rutiner. Intervjuene skal gi innblikk i hva som oppleves som god recoveryorientert praksis og hva som må forbedres. / Det skal gjennomføres 4 individuelle intervju med tjenestemottakere og 4 individuelle intervju med tjenesteytere i hver deltakerkommune. / Dette gir totalt 32 individuelle intervjuer med tjenestemottakere og -ytere. Intervjuene gjennomføres digitalt med en varighet på 30 til 45 minutter. Intervjuene blir tatt opp, transkribert og deretter tematisk kategorisert og analysert. Resultatene fra intervjuene skal drøftes av tjenestemottakere og -ytere i feedbackeventene. / 3. Feedbackmøter med tjenestemottakere og -ytere / Formålet med feedbackmøtene er å gi tjenestemottakere og -ytere som tidligere ble intervjuet rom til å drøfte og dele synspunkter og erfaringer med tjenestene. Resultatene fra møtene skal gi et utvalg av sentrale i målområder til opplæringskursene. / Det skal gjennomføres 3 feedbackmøter i hver deltakerkommune, som gir totalt 12 møter. / I hver deltakerkommune skal det gjennomføres ett møte med tjenestemottakere og ett med tjenesteytere á 4 personer, samt ett felles feedbackmøte med tjenestemottakere og -ytere á 8 personer. Møtene gjennomføres fysisk i deltakerkommunen med en varighet på 2 timer. Prosjektgruppen utarbeider en tydelig agenda for møtene. / 4. Samarbeidsworkshops med tjenestemottakere, -ytere og -ledere / Formålet med samarbeidsworkshopene er å samle tjenestemottakere, -ytere og -ledere som sammen med prosjektgruppen utarbeider innhold og materiell til opplæringskursene. Samarbeidsworkshopene vil ta utgangspunkt i resultatene fra de tidligere prosjektaktivitetene. / For å engasjere deltakerne til i fellesskap å utvikle idéer vil ulike metoder benyttes, som for eksempel tenke høyt, kartlegging på tavla, idédugnad eller «storyboarding (Brown et al., 2020). / Prosjektgruppen vil fasilitere workshopene. / Det skal gjennomføres én samarbeidsworkshop i hver deltakerkommune á 4 tjenestemottakere, 4 tjenesteytere og 2 tjenesteledere. Dette gir totalt 4 workshops og 40 deltakere. Tjenestelederne er de samme personer fra kartleggingsmøtene. Samarbeidsworkshopene holdes fysisk i hver deltakerkommune. / 5. Avslutningsarrangement med prosjektdeltakerne / Etter gjennomførte prosjektaktiviteter blir de involverte tjenestemottakerne, -yterne og -lederne invitert til et avslutningsarrangement. Formålet med avslutningsarrangementet er å dele informasjon og resultater fra prosjekt-aktivitetene og gi deltakerne et innblikk i de planlagte opplæringskursene. / Prosjektdeltakerne får anledning til å gi tilbakemelding til prosjektresultatene. / Videre skal avslutningsarrangementet gi mulighet til å takke deltakerne for innsatsen og tiden de har investert i aktivitetene. Å bringe mennesker sammen på denne måten kan også fungere som en katalysator for fremtidige prosjekter. / 6. Recoveryorienterte opplæringskurs for tjenesteytere og -ledere / Formålet med recoveryorienterte opplæringskurs for tjenesteytere og -ledere er å styrke tjenestenes recoverypraksiser og rutiner. Opplæringskursene skal gi støtte til tjenesteytere- og ledere til å implementere en recoveryvisjon i tjenesten og engasjere på tvers av tjenestene. Opplæringskursene skal ta for seg hva recovery går ut på og hvordan praktisk recoveryarbeid kan bli organisert og gjennomført i tjenestene. / Innhold og oppbygning av opplæringskursene utvikles i samarbeid med tjenestemottakere, -ytere og -ledere i psykiske helse- og rustjenester i deltakerkommunene. / Resultatene fra kartleggingsmøtene, samarbeidsmøtene og workshops vil avgjøre hva som blir vektlagt i opplæringskursene. / Det skal gjennomføres ett opplæringskurs i hver deltakerkommune á 25 tjenesteytere og -ledere. Dette gir totalt 4 opplæringskurs, og 100 kursdeltakere. / Kursene arrangeres fysisk i deltakerkommunen med en varighet på 2,5 timer. / Kursene leveres via KBT Fagskole og prosjektgruppen. Opplæringskursene vil bli evaluert ved hjelp av et pre- og poststandardisert validert spørreskjema for å måle endringer i tjenesteyterens og -lederens recoverykunnskap og -holdninger, og deltakernes opplevelser av opplæringskursene. / For å sikre kvaliteten på opplæringskursene vil det første kurset som gjennomføres fungere som en pilot. Dette innebærer at det vil vies ekstra tid til evaluering kurset. / Evalueringen vil være i tilknytning til kurset med 1 times tid for samtale og utfylling av et evalueringsskjema. / Resultatene benyttes til å foreta endringer og justeringer av opplæringskursene om nødvendig. Etter tilpasset innhold og oppbygning av kurset vil de resterende opplæringskursene bli gjennomført. / 7. Oppfølgingsmøter med tjenesteledere etter gjennomført opplæringskurs / Formålet med oppfølgingsmøtene er å møte tjenestelederne for evaluering og tilbakemelding etter gjennomførte opplæringskurs. / Oppfølgingsmøtene med tjenestelederne skal gi rom for refleksjoner og innspill til videre utvikling og implementering av opplæringskursene i tjenestene. Det skal drøftes og planlegges strategier for at deltakerkommunene kan videreføre opplæringskursene slik at flere av kommunens tjenester får opplæring i recoveryorienterte praksiser og rutiner. / Eksempel på strategier som kan drøftes er opplæring av ansatte til å bli kursholdere og at dette blir inkludert som en utnevnt arbeidsoppgave i den ansattes stillingsbeskrivelse. / Det skal gjennomføres ett oppfølgingsmøte i hver deltakerkommune, med det samme utvalget som i kartleggingsmøtene. Møtene holdes fysisk i deltakerkommunen med en varighet på 2 timer. / 1.2.2 Etikk og personvern / Dette prosjektet vil bli sendt inn for godkjenning til Health Facultys Research Ethics Subcommittee, King's College London samt REK i Midt-Norge. Ingen sensitive helseopplysninger blir etterspurt av prosjektdeltakerne. Prosjektdeltakere vil få utdelt et informasjonsskriv om prosjektet, databehandlingsavtale og deltakernes rett til å trekke seg fra studien til enhver tid. / 1.2.3 Metodiske begrunnelser / Aktivitetene i prosjektet er valgt på bakgrunn av Experience-Based Co-Design (heretter EBCD) metodikk. / Formålet med EBCD er å samle tjenestemottakere, -ytere, -ledere og forskere for å utvikle og bli enige om innholdet i prosjektets hovedmål: recoveryorienterte opplæringskurs (Robert et al, 2015). / EBCD bygger på et aktivt samarbeid hvor prosjektdeltakerne er eksperter på sine erfaringer, og får rom til å uttrykke sine ønsker og innspill, undersøke løsninger og utfolde forslag og ideer for god recoveryorientert opplæring i tjenestene. / Det forventes at EBCD fører til et forbedret tjenestedesign (Thabrew et al., 2018) og betydelige forbedringer av helsetjenester (Locock et al., 2014b). / Et EBCD-prosjekt har seks trinn (Tollyfield, 2014): / 1) EBCD-planlegging; / 2 og 3) Engasjere tjenestemottakere og -ytere og innhente erfaringer; / 4) Feedbackmøter; / 5) Samarbeidsworkshops og / 6) Avslutningsarrangement. / Prosjektgruppen møtes for planlegging og forberedelser av EBCD-gjennomføringen. Minimum arbeidsmøter er: / i) før EBCD-delen av prosjektet begynner, / ii) før det første feedbackmøte, / iii) før felles feedbackmøtet og / iv) etter avslutningsarrangementet. / Resultatene av EBCD-arbeidet kan måles mot to sett med mål; / a) levering av målene laget av co-design-gruppene, som vil fokusere på utviklingen av innholdet og materiellet for recoveryorienterte opplæringskurs, og / b) mer prosessorienterte prosjektobjekter, for eksempel hvor mange mennesker som dukket opp regelmessig. Det vil være viktig å høre om prosjektresultatene fra EBCD-deltakerne selv, på Avslutningsarrangementet. / Disse vil bli registrert og matet inn i den samlede prosjektevalueringen. / Videre vil vi vil bruke rammer og mål for recovery- og recoverysorientert praksis (f.eks. Recovery Self-Assessment (REF), Scottish Recovery Indicator 2 (SRI 2, McLean og Whitehead, 2008); CHIME-rammeverket for personlig recovery (Leamy et al, 2011) , for å kartlegge og vurdere gjeldende praksis, strukturere og fokusere samtaler, og for å prioritere handlingsplaner. / Vi vil diskutere logistikken til disse møtene med deltakerne og være lydhøre for deres krav, men vi regner med at møtene sannsynligvis vil bli holdt ansikt til ansikt, lokalisert i hver av kommunene, i en halv dag. / Diskusjonene vil bli tilrettelagt av to medlemmer av forskerteamet. Interessentmøtene vil bli digitalt tatt opp, transkribert og tematisk analysert. / Forklaring og beskrivelse av evalueringsskjema som skal benyttes: / Vi vil be dem om å fylle ut evaluerings-spørreskjemaer som vil inkludere validerte mål på kunnskap om recovery og s holdninger til recovery, intervensjon før og etter trening. / Vi vil være fleksible når det gjelder de logistiske ordningene for treningene. Disse vil bli levert av KBT fagskole og kan gjennomføres ansikt til ansikt, online eller hybrid, eller som en kombinasjon av noen eller alle disse leveringsformatene. / 2. Virkning / 2.1 Antatt virkning av prosjektet/tiltaket / Overordned mål for dette prosjektet er å øke recovery og livskvaliteten til brukere av psykisk helse- og rustjenester. / Målet vil oppnås gjennom å utvikle og gjennomføre recoveryworkshops for å styrke recovery-kompetansen hos helsepersonell, med sikte på å spre denne til andre kommunale psykiske psykisk helse- og rustjenester, \ / Målet er at kommuner og tjenester kan utføre egne recoveryerksteder etter at prosjekt er fullført. / Prosjektet er designet for å involvere et bredt spekter av interessenter i hver fase, med den hensikt å maksimere påvirkningen gjennom engasjement hos seniorledere, ledere, helsepersonell og tjenestemottakere.. / Delmål: / i) Å øke enhetenes forpliktelse til å implementere recoveryorientert praksis ved å involvere og forankre orienteringen hos ledere og å kartlegge gjeldende praksis og utvikle handlingsplaner; / ii) EBCD arbeider for være en katalysator for fremtidige initiativer og prosjekter, / iii) øke helsepersonells kunnskap, ferdigheter og holdninger til recovery gjennom deltakelse på recoveryverksteder. / Indikatorer for vellykket engasjement vil være at: / i) Hver organisasjon/enhet har vurdert og kartlagt sin nåværende recoveryorienterte praksis og identifisert prioriterte områder å sikte seg inn mot de neste faser av prosjektet; / ii) Deltagelse på tilbakemeldingsarrangementer, interessentmøter, opplæringsverksteder; / iii) Opplæringsmateriell som er utviklet i fellesskap for recoveryorienterte praksisopplæring. / 2.2 Tiltak for formidling og utnyttelse 2.2.1 Formidlingsplaner Prosjektgruppen vil lage en detaljert formidlingsplan i samarbeid med prosjektdeltakerne, som nevnt i fase 4. Workshopdetaljer og ressurser for helsepersonell skal formidles på helsefaglige konferanser, pressemeldinger og kronikker, sosiale media, deling på relevante nettsider, lanserings-arrangementer, formidling via kliniske nettverk og instanser, bruk i undervisning og opplæring av studenter og fagpersoner. For å nå et bredere publikum og andre mulige målgrupper vil vi bruke sosiale media, rekruttere innflytelsesrike offentlige personer og delta på lanseringsarrangementer. / Resultatene fra EBCD-arbeidet og Recoveryworkshops vil bli publisert som fagfellevurdert artikkel i tidsskrifter med et akademisk og helsefaglig publikum med internasjonalt omfang, for eksempel Journal of Mental Health Work, Journal of Mental Health Training, Education and Practice, og International Journal of Environmental Research and Public Health, og i spesialutgaver for Recovery i psykisk helse og rusarbeid. / KBT Fagskole vil publisere en rapport som presenterer funnene fra studien. / Rapporten vil være tilgjengelig på nett og funnene vil bli delt og formidlet gjennom Rådet for psykisk helse og KBTs mange samarbeidspartnere innen psykisk helse, samt samarbeidspartner i prosjektet, som alle har omfattende nettverk. / KBT Fagskole’s informasjonsmedarbeider og kommunikasjonsteamene ved Council for Mental Health i Norge og i King’s College London, Storbritannia, vil samarbeide for å sikre en best mulig kommunikasjonsstrategi. / Facebook og Instagram skal brukes for ekstern formidling av aktiviteter, rapport og artikler. Via sosiale media vil vi kunne dele prosjektet og resultatene i videoformat. Prosjektdeltakerne blir involvert i arbeidet om å spre kunnskap og resultater. / Rådet for psykisk helse har for eksempel over 40 000 Facebook-følgere, og NAPHA har 17 000 Facebook-følgere. NAPHA’s nyhetsbrev og kunnskapsbank/nettside vil være viktig for å nå ut til flere norske kommuner og de som jobber i psykisk helsevern der. / De fem regionale brukerstyrte sentrene samarbeider om en årlig Recoverykonferanse, hvor KBT er primus motor. Prosjektet vil bli presentert årlig, også etter prosjektslutt, for å se hvordan det går med samarbeidskommunene og andre kommuner. / 2.2.2 Videreføring etter prosjekt / Det forventes at aktivitetene i prosjektet vil fungere som en pådriver og skape en sammensveiset gruppe av tjenestemottakere, -ytere og -ledere, som blir inspirert til å utvide arbeidet til andre områder. / Prosjektresultatene vil danne grunnlag for videre implementering av «beste praksis på recoveryorienterte tjenester» i kommuner og psykiske helse- og rusforetak. / Prosjektets recoveryorienterte opplæringskurs skal kunne tilbys utover deltakerkommunenes utvalgte tjenester. / Vi ser for oss at opplæringskursene etter hvert kan etableres som digitale kurs med studiepoeng, som kan drives via KBT Fagskole og Fakultet for sykepleie, jordmor og palliativ omsorg ved KCL, Storbritannia. / Ved en senere anledning kan nye kartleggingsmøter gjennomføres for å kartlegge hva som har endret seg siden opplæringen og utarbeide forslag til handlingsplaner som andre kommuner kan ta i bruk. / 3. Gjennomføring / 3.1 Prosjektleder og prosjektgruppe Prosjektgruppe: Møtes jevnlig gjennom prosjektperioden og har overordnet ansvar for gjennomføring av prosjektet. / Består av / 1) prosjektleder Karl Johan Johansen, rektor/KBT Fagskole, med ledeansvar for gjennomføring av prosjektet, / 2) prosjektkoordinator Anne Hirrich master i sosiologi, kvalitetssikring og organisasjonsutvikling ved KBT Fagskole og tilknyttet arbeid fra tidligere CHIME-prosjekt, / 3) professor Ottar Ness/NTNU; og / 4) professor Dr. Mary Leamy/King's College. Samt en erfaringskonsulent som skal ansettes i 20% stilling og fungere som andre prosjektkoordinator. / Styringsgruppe: Prosjektgruppen rapporterer fremdrift til representanter fra hver samarbeidskommune i prosjektet. Representantene er sentrale beslutningstakere og fungerer som overordnede portvakter for prosjektgjennomføringen. Møtes fire ganger i prosjektperioden. / Ekspert- og rådgivningsgruppe: / Består av uavhengige eksperter utenfor prosjektet. Skal gi råd og tilbakemelding på prosjektplaner og foreløpige funn. Møtes fire ganger i prosjektperioden. Representanter fra NAPHA, Rådet for psykisk helse, RIO/Midt-Norge, MH og FIRE-stiftelsen. / Kontaktgruppe: / Består av minst én kontaktperson fra hver deltakerkommune. Bistår med planlegging av og rekruttering til prosjektaktivitetene. Lokal kontakt mellom prosjektgruppe og prosjektdeltakerne.	Розробка курсів для впровадження "Відновлення" в норвезьких службах охорони психічного здоров'я та боротьби із залежністю від психотропних речовин / 1. Обґрунтування / 1.1 Передумови для проекту/програми / Відновлення (Одужання) - це нова парадигма у сфері психічного здоров'я та боротьби зі зловживанням психоактивними речовинами в усьому світі. / Розрізняють особистісне та клінічне одужання. Люди з життєвим досвідом визначають одужання як глибоко особистий процес, як "спосіб жити задоволеним, активним життям, сповненим надії", навіть з будь-якими обмеженнями, спричиненими хворобою (Anthony, 1993). / Особистісне одужання відрізняється від клінічного одужання, яке було традиційним поглядом на одужання, і базується на медичній моделі та симптомоцентричній перспективі лікування: "одужання як ремісія хвороби" (MacPherson et al, 2016). / Результати емпіричних досліджень особистісного та клінічного відновлення були порівняні і показали, що вони концептуально різні і не обов'язково пов'язані між собою (Roe та ін., 2011; Leendertse та ін., 2021). / Традиційне лікування, орієнтоване на симптоми, часто є необхідним, але може бути недостатнім для виконання вимог медичної допомоги, орієнтованої на одужання, коли пацієнт/користувач контролює власний процес одужання. Персонал також повинен надавати втручання та підтримку, орієнтовану на одужання, які стосуються як клінічного, так і особистісного одужання (Leendertse et al., 2021). / Індивідуальні/особистісні практики в охороні здоров'я, орієнтовані на одужання, є важливими для життя людей з тяжкими психічними розладами та розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, оскільки вони сприяють індивідуальній гнучкості, підвищенню самооцінки, посиленню самовідповідальності та самодопомоги, особистісній трансформації та соціальній інтеграції (Crosse, 2003; Parker et al., 2017; Ramon et al., 2007). Підхід, орієнтований на відновлення, підкреслює сильні сторони та ресурси отримувачів послуг, а не їхні обмеження (Rapp & Goscha, 2011), і ставить отримувачів послуг у центр допомоги (Horsfall, Paton, & Carrington, 2018; Jacob et al., 2015). / Підхід до відновлення заохочує та просуває культуру та мову надії, а також вживає заходів, які забезпечують соціальну інтеграцію (Moxham та ін., 2017; Parker та ін., 2019; Stuart, Tansey, & Quayle, 2017). / Відновлення має значно довшу історію на міжнародному рівні, ніж у Норвегії. Послуги, орієнтовані на відновлення, виходять за рамки традиційного клінічного лікування, спрямованого на зменшення симптомів, і мають на меті допомогти людям відновити соціальні зв'язки з іншими людьми та суспільством загалом (С); розвинути надію та оптимізм щодо майбутнього (Н); відновити ідентичність, яка виходить за межі "хворого пацієнта" (І); знайти сенс життя (М); відчути себе спроможними взяти під контроль власне лікування (Е), інакше відомі як концепція CHIME (Leamy et al 2011). / У п'яти регіональних центрах, контрольованих пацієнтами в Норвегії, CHIME є добре відомим підходом, але не є основою для систематичного впровадження послуг, орієнтованих на одужання. / Так само деякі муніципалітети-новатори, такі як Тронхейм і Санднес, шукали натхнення в думках про відновлення та концепції CHIME, але безбудь-яких систематичних подальших дій (Løken & Johansen 2019). / Основний виклик полягає в тому, як бачення орієнтованих на одужання послуг у сфері психічного здоров'я та залежностей і знань про одужання може стати реальністю. У службах охорони психічного здоров'я існують значні відмінності в тому, як медичні працівники зосереджуються на зменшенні симптомів, клінічному одужанні та врахуванні життєвого досвіду (Adnoy Eriksen, Arman, Davidson, Sundfor & Karlsson, 2014). / Незважаючи на зростаючий консенсус щодо необхідності змін у сфері охорони здоров'я, незрозуміло, як саме мають відбуватися ці зміни у знаннях, навичках і ставленні всіх учасників процесу (Gyamfi et al., 2020). / У норвезьких муніципалітетах все ще існує велика потреба у розвитку послуг у сфері психічного здоров'я та залежності, орієнтованих на відновлення, особливо на умовах отримувача послуг. / Підхід до одужання можна розвивати, зміцнюючи знання та навички надавачів послуг і менеджерів, а також створюючи простір для обговорення та планування стратегій впровадження послуг (Piat та ін., 2021). Це передбачає розробку або зміцнення існуючого бачення та культури відновлення в службах, визнання цінності практичних знань і налагодження співпраці між службами, що сприяє відновленню, а також підготовку медичних кадрів, орієнтованих на відновлення (Комісія з питань психічного здоров'я, 2015 р.). / Мета проекту / 1. Підвищити якість життя отримувачів послуг з охорони психічного здоров'я та боротьби із залежністю шляхом забезпечення роботи служб, орієнтованої на одужання, та залучення отримувачів послуг, щоб виявити та підкреслити їхні сильні сторони, потреби, особисті цінності та цілі. / 2. Підтримувати керівників і персонал служб охорони психічного здоров'я та боротьби із залежністю у впровадженні концепції одужання, формуванні залученості та культури в їхніх організаціях/підрозділах, а також у підвищенні потенціалу та стійкості шляхом розвитку персоналу, орієнтованого на одужання. / У рамках проекту було укладено угоди про співпрацю з муніципалітетами Берума, Санднеса, Тромсе та Тронхейма. / Муніципалітети пропонують різноманітні відновлювальні послуги у сфері психічного здоров'я та залежностей і зацікавлені у подальшому розвитку та систематизації цих послуг. Ці чотири муніципалітети надалі називатимуться муніципалітетами-учасниками. / 1.2 Діяльність/заходи/методи / Основна мета полягає в розробці та проведенні навчальних курсів, орієнтованих на відновлення, для постачальників послуг і менеджерів служб охорони психічного здоров'я та боротьби із залежністю. Навчальні курси будуть присвячені тому, що таке одужання і як можна організувати та впровадити практичну роботу з одужання в службах. / Навчальні курси розроблені у співпраці з отримувачами послуг, надавачами послуг та керівниками служб охорони психічного здоров'я та боротьби із залежністю в муніципалітетах-учасницях проекту. / Служби - це підприємства, підрозділи або організації в муніципалітеті, які пропонують діяльність і заходи, спрямовані на охорону психічного здоров'я та боротьбу із зловживанням психоактивними речовинами. / Одержувачі послуг - це, наприклад, користувачі, учасники або пацієнти послуг. / Надавачі послуг - це люди, які працюють у сфері надання послуг, наприклад, консультанти / працівники з питань досвіду, екологи, соціальні працівники та інші медичні працівники. / Менеджери послуг - це люди, які працюють у сфері послуг, наприклад, керівники відділів та підрозділів. / Учасники проекту - це люди, пов'язані з вибіркою з 5 служб психічного здоров'я та консультування в кожному муніципалітеті-учаснику. У результаті буде відібрано загалом 20 служб. Критерії відбору полягають у тому, що служба зобов'язується розробити програму, орієнтовану на одужання, і що служба пропонує діяльність або заходи в галузі психічного здоров'я та зловживання психоактивними речовинами. / Наприклад, низькопорогові програми та місця зустрічей, послуги соціального забезпечення та житлові послуги для людей з проблемами психічного здоров'я та/або зловживання психоактивними речовинами. / Процес розробки навчальних курсів включає в себе наступні заходи в хронологічному порядку: / 1. Картування зустрічей з менеджерами послуг / 2. Індивідуальні інтерв'ю з отримувачами та надавачами послуг / 3. Зустрічі зі зворотного зв'язку з отримувачами та надавачами послуг / 4. Семінари співпраці з отримувачами, надавачами та менеджерами послуг / 5. Заключний захід / 6. Навчальні курси, орієнтовані на відновлення, для надавачів та менеджерів послуг / 7. Підсумкові зустрічі з менеджерами послуг після завершення навчального курсу. / 1.2.1 Опис діяльності / 1. Картування зустрічей з керівниками служб / Метою таких зустрічей є визначення існуючих практик і процедур, орієнтованих на відновлення, у відібраних муніципалітетах-учасницях проекту. / Результати зустрічей враховуються при плануванні та розробці майбутніх заходів у рамках проекту, таких як інтерв'ю та робочі зустрічі. / Зустрічі з керівниками служб нададуть огляд пріоритетних планів дій служб і того, як відновлення закріплене в цих планах. / Керівники служб можуть допомогти визначити сфери, в яких, на їхню думку, зміни та подальший розвиток є необхідними та доцільними. / Залучення керівників служб до процесу планування є доцільним, оскільки вони мають уявлення про процеси прийняття рішень, доступ до ресурсів і потреби в розвитку служб. / Таким чином, керівники служб є важливими учасниками команди для планування та обговорення стратегій впровадження практик і процедур, орієнтованих на відновлення, у службах. Крім того, зустрічі з картування мають соціальну функцію і спрямовані на встановлення відносин співпраці між службами та командою проекту. Це важливо для подальшої роботи з набору персоналу в проекті. / У кожному муніципалітеті-учаснику буде проведена одна зустріч за участю 1-2 керівників служб від кожної служби. / Таким чином, вибірка становить 10 менеджерів з надання послуг у кожному муніципалітеті-учаснику та загалом 40 менеджерів з надання послуг. Зустрічі проводяться фізично в муніципалітеті-учаснику, тривалістю 4 години. Зустрічі будуть записані на цифровий носій, розшифровані та тематично проаналізовані. Проектна група планує і проводить зустрічі з картування. / 2. Індивідуальні інтерв'ю з отримувачами та надавачами послуг / Метою індивідуальних глибинних інтерв'ю є збір інформації про досвід отримувачів та надавачів послуг щодо практик та процедур, орієнтованих на відновлення. Інтерв'ю дадуть змогу отримати уявлення про те, що вважається належною практикою, орієнтованою на відновлення, а що потребує вдосконалення. / Буде проведено 4 індивідуальні інтерв'ю з отримувачами послуг та 4 індивідуальні інтерв'ю з надавачами послуг у кожному муніципалітеті-учаснику. / Таким чином, загалом буде проведено 32 індивідуальні інтерв'ю з отримувачами та надавачами послуг. Інтерв'ю проводяться в цифровому форматі тривалістю від 30 до 45 хвилин. Інтерв'ю записуються, розшифровуються, а потім тематично класифікуються та аналізуються. Результати інтерв'ю будуть обговорюватися отримувачами та надавачами послуг під час заходів зворотного зв'язку. / 3. Зустрічі зі зворотного зв'язку з отримувачами та надавачами послуг / Метою зустрічей зворотного зв'язку є надання можливості отримувачам та надавачам послуг, з якими були проведені попередні інтерв'ю, обговорити та поділитися своїми думками та досвідом отримання послуг. За результатами зустрічей буде обрано ключові цільові напрямки для навчальних курсів. / У кожному муніципалітеті-учаснику буде проведено по 3 зустрічі для зворотного зв'язку, загалом 12 зустрічей. / У кожному муніципалітеті-учаснику буде проведено одну зустріч з отримувачами послуг та одну з надавачами послуг, кожна з яких складатиметься з 4 осіб, а також одну спільну зустріч для зворотного зв'язку з отримувачами та надавачами послуг, кожна з яких складатиметься з 8 осіб. Зустрічі проводяться фізично в муніципалітеті-учаснику тривалістю 2 години. Проектна група готує чіткий порядок денний для зустрічей. / 4. Семінари співпраці з отримувачами, надавачами та менеджерами послуг / Метою семінарів є об'єднання отримувачів, надавачів та менеджерів послуг, які разом з командою проекту розробляють зміст та матеріали для навчальних курсів. / Спільні семінари ґрунтуватимуться на результатах попередніх заходів проекту. / Для залучення учасників до спільної розробки ідей будуть використовуватися різні методи, такі як мислення вголос, мапування на дошці, мозковий штурм або розкадрування (Brown et al., 2020). / Проектна група сприятиме проведенню семінарів. / У кожному муніципалітеті-учаснику буде проведено один семінар з питань співпраці за участю 4 отримувачів послуг, 4 надавачів послуг та 2 менеджерів послуг. Таким чином, всього буде проведено 4 семінари та 40 учасників. Менеджери послуг - це ті ж самі люди, які брали участь у зустрічах з картування. Семінари з питань співпраці проводяться фізично в кожному муніципалітеті-учаснику. / 5. Заключний захід з учасниками проекту / Після завершення проектної діяльності, залучені отримувачі, надавачі та менеджери послуг запрошуються на заключний захід. Метою заключного заходу є обмін інформацією та результатами проектної діяльності, а також ознайомлення учасників із запланованими навчальними курсами. / Учасники проекту матимуть можливість надати зворотній зв'язок щодо результатів проекту. / Крім того, заключний захід надасть можливість подякувати учасникам за зусилля і час, які вони вклали в діяльність проекту. Об'єднання людей у такий спосіб може також стати каталізатором для майбутніх проектів. / 6. Навчальні курси для надавачів та менеджерів послуг, орієнтовані на відновлення / Метою навчальних курсів з питань відновлення для надавачів та менеджерів послуг є посилення практик та процедур відновлення в службах. Навчальні курси нададуть підтримку надавачам та керівникам послуг у впровадженні концепції відновлення в роботу служб та залученні до неї всіх учасників процесу. / Навчальні курси будуть присвячені тому, що таке відновлення і як можна організувати та впровадити практичну роботу з відновлення в службах. / Зміст і структура навчальних курсів розроблені у співпраці з отримувачами послуг, надавачами та керівниками служб охорони психічного здоров'я та боротьби із залежністю в муніципалітетах-учасницях проекту. / За результатами зустрічей з картування, зустрічей з питань співпраці та семінарів буде визначено, на чому буде зроблено акцент під час навчальних курсів. / У кожному муніципалітеті-учаснику буде організовано по одному навчальному курсу для 25 надавачів послуг та управлінців. Таким чином, всього буде організовано 4 навчальні курси та 100 учасників. / Курси організовуються фізично в муніципалітетах-учасницях і тривають 2,5 години. Курси проводяться через KBT Fagskole та проектну групу. Навчальні курси будуть оцінюватися за допомогою стандартизованого валідованого опитувальника до і після тренінгу, щоб виміряти зміни в знаннях і ставленні надавачів послуг і менеджерів до відновлення, а також досвід учасників тренінгів. / Щоб забезпечити якість навчальних курсів, перший проведений курс буде пілотним. / Це означає, що додатковий час буде присвячено оцінюванню курсу. / Оцінювання буде пов'язане з курсом, з 1 годиною часу для діалогу та заповнення оціночної форми. / Результати будуть використані для внесення змін і коригувань до навчальних курсів, якщо це буде необхідно. Після налаштування змісту та структури курсу, решта навчальних курсів будуть завершені. / 7. Наступні зустрічі з менеджерами послуг після завершення навчального курсу / Метою подальших зустрічей є зустріч з керівниками служб для оцінки та зворотного зв'язку після завершення навчальних курсів. / Підсумкові зустрічі з керівниками служб повинні забезпечити можливість для роздумів та внеску в подальший розвиток і впровадження навчальних курсів у службах. Для муніципалітетів-учасників будуть обговорюватися і плануватися стратегії продовження навчальних курсів, щоб більше служб муніципалітету були навчені практикам і процедурам, орієнтованим на відновлення. / Приклади стратегій, які можна обговорити, включають підготовку працівників до того, щоб стати тренерами, і включення цього завдання до посадової інструкції працівника. / У кожному муніципалітеті-учаснику буде організовано по одній наступній зустрічі з тим самим комітетом, що й під час зустрічей з картування. Зустрічі проводяться фізично в муніципалітеті-учаснику тривалістю 2 години. / 1.2.2 Етика та конфіденційність / Цей проект буде подано на затвердження до Підкомітету з етики досліджень факультету охорони здоров'я, Королівського коледжу Лондона та REK у Центральній Норвегії. В учасників проєкту не буде запитуватися конфіденційна інформація про стан здоров'я. Учасникам проекту буде надано інформаційний лист про проект, угоду про обробку даних та право учасників вийти з дослідження в будь-який час. / 1.2.3 Методологічне обґрунтування / Заходи в рамках проекту були відібрані на основі методології спільного проектування, заснованого на досвіді (далі - Спільне проектування). / Мета EBCD - об'єднати отримувачів послуг, надавачів послуг, менеджерів та дослідників для розробки та узгодження змісту основної мети проекту: навчальних курсів, орієнтованих на відновлення (Роберт та ін., 2015). / EBCD ґрунтується на активній співпраці, де учасники проєкту є експертами у власному досвіді, і їм надається простір для висловлення своїх побажань і пропозицій, пошуку рішень і розробки пропозицій та ідей щодо належного навчання, орієнтованого на відновлення, в рамках послуг. / Очікується, що EBCD призведе до покращення дизайну послуг (Thabrew та ін., 2018) та значного покращення медичних послуг (Locock та ін., 2014b). / Проект EBCD складається з шести етапів (Tollyfield, 2014): / 1) Планування КРГЗ; / 2 і 3) Залучення отримувачів і надавачів послуг та збір досвіду; / 4) Зустрічі для отримання зворотного зв'язку; / 5) Семінари з питань співпраці; та / 6) Заключний захід. / Команда проекту зустрічається для планування та підготовки впровадження EBCD. Мінімальна кількість робочих зустрічей: / i) перед початком реалізації частини проекту, що стосується EBCD, / ii) перед першою зустріччю зворотного зв'язку, / iii) перед спільною зустріччю зворотного зв'язку / iv) після завершального заходу. / Результати роботи EBCD можна виміряти за двома групами цілей: / а) досягнення цілей, визначених групами співрозробників, які зосереджуватимуться на розробці змісту та матеріалів для навчальних курсів, орієнтованих на відновлення, і / б) більш орієнтовані на процес об'єкти проекту, такі як кількість людей, які регулярно відвідують тренінги. Буде важливо почути про результати проекту від самих учасників EBCD на заключному заході. / Вони будуть зафіксовані та включені в загальну оцінку проєкту. / Крім того, ми використовуватимемо рамки та показники відновлення та практики, орієнтовані на відновлення (наприклад, Самооцінка відновлення (REF), Шотландський індикатор відновлення 2 (SRI 2, McLean and Whitehead, 2008); рамки CHIME для особистого відновлення (Leamy et al, 2011), щоб визначити та оцінити поточну практику, структурувати та сфокусувати бесіди, а також визначити пріоритети планів дій. / Ми обговоримо з учасниками логістику цих зустрічей і будемо реагувати на їхні вимоги, але ми передбачаємо, що зустрічі, швидше за все, будуть проводитися віч-на-віч, в кожному з муніципалітетів, протягом півдня. / Обговорення будуть фасилітовані двома членами дослідницької групи. Зустрічі із зацікавленими сторонами будуть записані в цифровому форматі, розшифровані та тематично проаналізовані. / Пояснення та опис форми оцінювання, яка буде використовуватися: / Ми попросимо їх заповнити оціночні анкети, які включатимуть валідовані показники знань про відновлення та ставлення до відновлення, до та після тренінгового втручання. / Ми будемо гнучкими щодо логістичних заходів для проведення тренінгів. Вони будуть проводитися професійною школою KBT і можуть проводитися віч-на-віч, онлайн або гібридно, а також у вигляді комбінації будь-якого або всіх цих форматів. / 2. Ефект / 2.1 Очікуваний вплив проекту/програми / Загальною метою цього проекту є покращення одужання та якості життя користувачів послуг з охорони психічного здоров'я та боротьби із залежністю. / Мета буде досягнута шляхом розробки та проведення семінарів з одужання для підвищення компетентності медичного персоналу в питаннях одужання з метою поширення цього досвіду в інших муніципальних службах охорони психічного здоров'я та боротьби із залежністю\ Мета полягає в тому, щоб муніципалітети та служби могли проводити власні семінари з одужання після завершення проекту. / Проект розрахований на залучення широкого кола зацікавлених сторін на кожному етапі з метою максимізації впливу через взаємодію з вищим керівництвом, менеджерами, медичними працівниками та користувачами послуг. / Підцілі: / i) підвищити прихильність підрозділів до впровадження практик, орієнтованих на одужання, шляхом залучення та закріплення орієнтації серед керівників, картування поточних практик та розробки планів дій; / ii) EBCD працює як каталізатор майбутніх ініціатив та проектів; / iii) підвищити рівень знань, навичок та ставлення медичних працівників до одужання через участь у семінарах з питань одужання. / Індикаторами успішного залучення будуть: / i) кожна організація/підрозділ оцінила та склала карту своєї поточної практики, орієнтованої на відновлення, та визначила пріоритетні сфери, на які слід спрямувати зусилля на наступних етапах проекту; / ii) участь у заходах зворотного зв'язку, зустрічах із зацікавленими сторонами, навчальних семінарах; / iii) спільно розроблені навчальні матеріали для тренінгів з практики, орієнтованої на відновлення. / 2.2 Заходи з розповсюдження та використання / 2.2.1 Плани розповсюдження / Команда проекту розробить детальний план розповсюдження інформації у співпраці з учасниками проекту, як зазначено у фазі 4. Інформація про семінар та ресурси для медичних працівників буде поширюватися через конференції з питань охорони здоров'я, прес-релізи та аналітичні матеріали, соціальні мережі, розміщення на відповідних веб-сайтах, презентаційні заходи, поширення через клінічні мережі та організації, використання у навчанні та підготовці студентів та фахівців. Щоб охопити ширшу аудиторію та інші потенційні цільові групи, ми будемо використовувати соціальні мережі, залучати впливових громадських діячів та брати участь у презентаційних заходах. / Результати роботи EBCD та семінарів з відновлення будуть опубліковані у вигляді рецензованих статей у журналах з академічною та медичною аудиторією міжнародного рівня, таких як Journal of Mental Health Work, Journal of Mental Health Training, Education and Practice, International Journal of Environmental Research and Public Health, а також у спеціальних випусках журналів "Відновлення в роботі з психічним здоров'ям" та "Відновлення в роботі зі зловживанням психоактивними речовинами". / KBT Fagskole опублікує звіт, в якому будуть представлені результати дослідження. / Звіт буде доступний онлайн, а його результати будуть поширюватися через Раду з питань психічного здоров'я та численних партнерів KBT у сфері психічного здоров'я та партнерів проекту, які мають розгалужену мережу зв'язків. / Інформаційний працівник KBT Fagskole та комунікаційні команди Ради з питань психічного здоров'я в Норвегії та Королівського коледжу Лондона, Великобританія, працюватимуть разом, щоб забезпечити найкращу можливу комунікаційну стратегію. / Facebook та Instagram будуть використовуватися для зовнішнього поширення діяльності, звітів та статей. Через соціальні мережі ми зможемо ділитися проектом і результатами у відеоформаті. Учасники проекту будуть залучені до роботи з поширення знань та результатів. / Наприклад, Норвезька рада з питань психічного здоров'я має понад 40 000 підписників у Facebook, а NAPHA - 17 000 підписників у Facebook. Інформаційний бюлетень і банк знань/веб-сайт NAPHA матимуть важливе значення для охоплення більшої кількості норвезьких муніципалітетів і тих, хто працює в сфері охорони психічного здоров'я. / П'ять регіональних центрів, керованих користувачами, співпрацюють на щорічній конференції з питань відновлення, рушійною силою якої є КБТ. Проєкт буде презентуватися щорічно, навіть після його завершення, щоб побачити, як просуваються справи у муніципалітетах-партнерах та інших муніципалітетах. / 2.2.2 Продовження після завершення проекту / Очікується, що діяльність в рамках проекту стане рушійною силою і створить згуртовану групу отримувачів послуг, надавачів та менеджерів, які будуть натхненні поширювати роботу в інших сферах. / Результати проекту стануть основою для подальшого впровадження "найкращих практик надання послуг, орієнтованих на одужання" в муніципалітетах та установах охорони психічного здоров'я та боротьби з наркоманією. / Навчальні курси, орієнтовані на відновлення, будуть запропоновані не лише в обраних муніципалітетах-учасницях проекту. / Ми передбачаємо, що навчальні курси з часом можуть бути створені як цифрові курси з кредитами, які можна буде проводити через KBT Fagskole та факультет медсестринства, акушерства та паліативної допомоги в KCL, Великобританія. / Пізніше можна організувати нові зустрічі, щоб визначити, що змінилося після тренінгу, і підготувати пропозиції щодо планів дій, які можуть бути використані іншими муніципалітетами. / 3. Впровадження / 3.1 Керівник проекту та проектна група / Проектна група: Регулярно зустрічається протягом усього періоду проекту і несе загальну відповідальність за реалізацію проекту. / Складається з / 1) керівникa проекту Карл Йохан Йохансен, ректорa/КБТ Фагсколе, який несе головну відповідальність за реалізацію проекту, / 2) координаторa проекту Анне Хірріх, магістрa соціології, забезпечення якості та організаційного розвитку КБТ Фагсколе, яка також брала участь у попередніх проектах CHIME, / 3) професорa Оттар Несс / NTNU; і / 4) професорa, докторa Мері Лімі / Королівський коледж. / А також консультантy з досвіду, який буде працювати на 20-відсотковій посаді і виступатиме в якості другого координатора проекту. / Керівна група: Проектна група звітує про прогрес перед представниками кожного муніципалітету-партнера проекту. Представники є ключовими особами, які приймають рішення і діють як загальні контролери реалізації проекту. Засідання проводяться чотири рази протягом проектного періоду. / Експертно-консультативна група: / Складається з незалежних експертів з-поза меж проекту. Надає консультації та відгуки щодо планів проекту та попередніх результатів. Зустрічається чотири рази протягом періоду реалізації проекту. Представники NAPHA, Ради з питань психічного здоров'я, RIO/Центральна Норвегія, Міністерства охорони здоров'я та Фонду FIRE. / Контактна група: / Складається щонайменше з однієї контактної особи від кожного муніципалітету-учасника. Допомагає у плануванні та залученні до проектної діяльності. Місцевий контакт між проектною групою та учасниками проекту.

3.2. Arbeidsplan: Organisering og styring (3.2. Робочий план: Організація та управління)
Figur 1: Aktiviteter / milepæler (Рисунок 1: Діяльність/етапи)
År	2023				2024				2025
Aktivitet / kvartal	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Aktivitet 1 Planlegge, organisere, etablere inform.plattform				x
Aktivitet 2 Forberede, gjen.føre og opsum. ulike prosj. styringsmøter				x	x	x	x	x	x	x	x	x
Aktivitet 3 Rekruttere, kommunisere med ledere, ansatte, brukerrepr.				x	x	x	x	x	x	x	x	x
Aktivitet 4 Gjen.føre og opsum. møter med repr. og interessenter				x							x
Aktivitet 5 Forberede og gjen.føre codesigngrupper og utvikle kurs					x	x
Aktivitet 6 Gjen.føre kurs for ansatte, brukkere og kursholdere						x	x
Aktivitet 7 Opphfølging og veiledning av kursholdere								x	x
Aktivitet 8 Pilot recoveryworkshop i en samarb.kom. og evaluering						x
Aktivitet 9 Hoved recoveryworkshop i de andre samarbeidskommunene								x
Aktivitet 10 Evaluere aktiviteter og prosjektresultater						x	x	x		x
Aktivitet 11 Utarbeide statusrapporter					x				x
Aktivitet 12 Ferdigstille sluttrapport											x	x
Aktivitet 13 Formidlingsaktiviteter					x				x			x

Figur.2: Prosjekthierarki og organisering
		S T Y R I N G S G R U P P E

		Prosjektgruppe / KBT/NTNU/King`s College		Ekspert- og rådgivningsgruppe

		Kontaktgruppe / case

Case 1 / Bærum kommune		Case 1 / Sandnes kommune		Case 1 / Tromsø kommune		Case 1 / Trondheim kommune

FASE 1 / Møter med repr. fra 5 ulike enheter		FASE 1 / Møter med repr. fra 5 ulike enheter		FASE 1 / Møter med repr. fra 5 ulike enheter		FASE 1 / Møter med repr. fra 5 ulike enheter

FASE 2 / Erfaringsbeserte samarbeidsgrupper		FASE 2 / Erfaringsbeserte samarbeidsgrupper		FASE 2 / Erfaringsbeserte samarbeidsgrupper		FASE 2 / Erfaringsbeserte samarbeidsgrupper

FASE 3 / Gjen.føre recovery orienterte oppl.kurs		FASE 3 / Gjen.føre recovery orienterte oppl.kurs		FASE 3 / Gjen.føre recovery orienterte oppl.kurs		FASE 3 / Gjen.føre recovery orienterte oppl.kurs

FASE 4 / Oppf.møter med repr.fra enhetene		FASE 4 / Oppf.møter med repr.fra enhetene		FASE 4 / Oppf.møter med repr.fra enhetene		FASE 4 / Oppf.møter med repr.fra enhetene

Litteraturliste
Allott, P., & Loganathan, L. (2002). Discovering hope for recovery from a British perspective: A review of literature. UCE, Birmingham: Centre for Community Mental Health.
Badu, E., O’Brien, A. P., & Mitchell, R. (2019a). The conceptualization of mental health service quality assessment: consumer perspective. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 46(6), 790-806.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Brown, M. C., (2020). Using qualitative and co-design methods to inform the development of an intervention to support and improve physical activity in childhood cancer survivors: a study protocol for BEing Active after ChildhOod caNcer (BEACON). BMJ Open, 10(12), e041073.
Crosse, C. (2003). A meaningful day: integrating psychosocial rehabilitation into community treatment of schizophrenia. Medical Journal of Australia, 178, S76-S78.
Horsfall, D., Paton, J., & Carrington, A. (2018). Experiencing recovery: findings from a qualitative study into mental illness, self and place. Journal of Mental Health, 27(4), 307-313.
Jacob, S., Munro, I., & Taylor, B. J. (2015). Mental health recovery: lived experience of consumers, carers and nurses. Contemporary Nurse, 50(1), 1-13
Knowledge and attitudes of mental health professionals and students regarding recovery-oriented practice: A systematic review Gyamfi N, Bhullar N, Islam S, Usher K. International Journal of Mental Health Nursing, in press.
Leamy M, Bird V, Le Boutillier C, Williams J, Slade M. Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis. Br J Psychiatry. 2011 Dec;199(6):445-52.
Locock, L., R. (2014a). Health Services and Delivery Research. In Testing accelerated experience-based co-design: a qualitative study of using a national archive of patient experience narrative interviews to promote rapid patient-centred service improvement. Southampton (UK): NIHR Journals Library
Locock, L., (2014b). Using a national archive of patient experience narratives to promote local patient-centered quality improvement: an ethnographic process evaluation of 'accelerated' experience-based co-design. J Health Serv Res Policy, 19(4), 200-207.
McLean and Whitehead, Evaluation of the Scottish Recovery Indicator pilot in five health board areas in Scotland. Scottish Government Social Research, 2008.
Moxham, L., Taylor, E. K., Patterson, C., Perlman, D., Brighton, R., Heffernan, T., & Sumskis, S. (2017). Goal setting among people living with mental illness: a qualitative analysis of recovery camp. Issues in Mental Health Nursing, 38(5), 420-424.
Parker, S., Dark, F., Newman, E., Hanley, D., McKinlay, W., & Meurk, C. (2019). Consumers' understanding and expectations of a community-based recovery-oriented mental health rehabilitation unit: A pragmatic grounded theory analysis. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 28(4), 408-417. doi:https://doi.org/10.1017/S2045796017000749
Ramon, S., Healy, B., & Renouf, N. (2007). Recovery from mental illness as an emergent concept and practice in Australia and the UK. International Journal of Social Psychiatry, 53(2), 108-122.
Rapp, C. A., & Goscha, R. J. (2011). The strengths model: A recovery-oriented approach to mental health services: OUP USA.
Robert, G Cornwell J, Locock L, Purushotham A, Sturmey G and Gager M. Patients and staff as codesginers of healthcare services, BMJ, 2015, 350:g7714.
Thabrew, H., (2018). Co-design of eHealth Interventions With Children and Young People. Frontiers in psychiatry, 9, 481-481.
Tollyfield, R. (2014). Facilitating an accelerated experience-based co-design project. British Journal of Nursing, 23(3), 136-141.
Stuart, S. R., Tansey, L., & Quayle, E. (2017). What we talk about when we talk about recovery: a systematic review and best-fit framework synthesis of qualitative literature. Journal of Mental Health, 26(3), 291-304.